## Mode d'emploi
Compte prorata de chantier : mode d'emploi
À quoi sert ce modèle
Il tient le compte prorata d'un chantier : les dépenses communes engagées pour toutes les entreprises, puis leur répartition entre elles selon la clé prévue par la convention.
Pour chaque entreprise, il calcule sa part, l'acompte à lui demander, ce qu'elle a déjà versé ou avancé, et le solde : reste à payer ou à rembourser.
Comment le remplir
1. Onglet « Entreprises » : une ligne par entreprise partie à la convention, avec son lot, le montant de son marché hors taxes et, au fil du chantier, ses situations cumulées.
2. Onglet « Répartition » : choisissez la clé de répartition, le taux de rémunération du gestionnaire, l'entreprise gestionnaire et le budget prévisionnel.
3. Les acomptes prévisionnels s'affichent pour chaque entreprise : reportez ensuite dans « Entreprises » les acomptes réellement versés au compte.
4. Onglet « Dépenses » : une ligne par facture ou attachement, avec qui l'a payée (le compte commun ou une entreprise) et la décision du comité de contrôle.
5. Le solde de chaque entreprise se met à jour : positif, elle doit encore payer ; négatif, elle doit être remboursée.
6. En fin de chantier, après la réception, remplacez les situations cumulées par les décomptes définitifs et présentez la répartition au comité.
Exemple de calcul (montants fictifs)
Trois entreprises : gros œuvre 600 000 €, menuiseries 250 000 €, peinture 150 000 €, soit 1 000 000 € de marchés. Parts : 60 %, 25 % et 15 %.
Dépenses acceptées : 12 000 € ; rémunération du gestionnaire (gros œuvre) de 5 %, soit 600 €. Total à répartir : 12 600 €.
Quote-parts : 7 560 €, 3 150 € et 1 890 €. Si la peinture a versé 1 500 € d'acomptes, il lui reste 390 € à payer.
Code couleur
Cellule à remplir (en bleu)
Formule : ne pas modifier
À savoir
Aucun texte n'impose un compte prorata : il résulte du marché et d'une convention entre les entreprises. Les dépenses imputables et la clé de répartition doivent être connues dès la remise des prix.
Dans un marché privé qui y fait référence, la norme NF P03-001 fixe des règles détaillées. Vérifiez la hiérarchie de vos documents contractuels : CCAP, norme, convention.
Montants hors taxes ; la TVA s'ajoute selon les règles de votre convention. Ce modèle est un outil de calcul : il ne remplace ni la convention ni l'avis d'un professionnel.
Modèle gratuit proposé par Tarmou.fr : https://tarmou.fr/logiciel-compte-prorata
Version d'octobre 2026.

## Entreprises
Entreprises du chantier
Une ligne par entreprise partie à la convention, gestionnaire compris. Montants hors taxes, tels que communiqués par le maître d'œuvre.
Modèle gratuit Tarmou.fr · tarmou.fr/logiciel-compte-prorata
Lot | Entreprise | Montant du marché HT (€) | Situations cumulées HT (€) | Acomptes versés au compte (€)
Total |  | 0 | 0 | 0

## Dépenses
Dépenses communes inscrites au compte prorata
Une ligne par facture ou attachement. « Payée par » : le compte commun, ou l'entreprise qui a avancé la dépense. Seules les lignes acceptées par le comité comptent.
Les dépenses d'installation (clôtures, branchements, bureau de chantier, sanitaires) sont en général à la charge d'un lot désigné, et non du compte prorata : vérifiez votre marché et votre convention.
Date | Nature | Fournisseur ou pièce | Montant HT (€) | Payée par | Acceptée par le comité | N° de justificatif

## Répartition
Répartition du compte prorata
Clé de répartition | Situations cumulées | Selon votre convention : montant des marchés, ou situations cumulées (décomptes définitifs en fin de chantier).
Rémunération du gestionnaire (% des dépenses) | 0% | Pourcentage prévu par la convention, appliqué ici aux dépenses acceptées hors taxes.
Entreprise gestionnaire |  | Elle reçoit la rémunération ci-dessus.
Budget prévisionnel des dépenses communes HT (€) | 0 | Sert à calculer les acomptes à demander à chaque entreprise en début de chantier.
Dépenses acceptées HT (€) | 0
dont payées par le compte commun (€) | 0
dont avancées par les entreprises (€) | 0
Rémunération du gestionnaire (€) | 0
Total à répartir (€) | 0
Trésorerie du compte commun (acomptes reçus moins dépenses payées) (€) | 0
Dépenses en attente de décision ou refusées (€) | 0
Entreprise | Base de répartition (€) | Part | Acompte prévisionnel (€) | Quote-part du total (€) | Acomptes versés (€) | Dépenses avancées acceptées (€) | Rémunération reçue (€) | Solde (€) | Situation
Total | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contrôle : la somme des soldes est égale à moins la trésorerie du compte commun.
Écart de contrôle (doit être 0) | 0
Lignes de dépenses sans « Payée par » ou sans décision (toutes) | 0

## Listes (hidden)
Compte prorata (fonds communs) | Eau | Montant des marchés | Oui
| Électricité | Situations cumulées | Non
Nettoyage des locaux et installations communes
Gardiennage
Entretien des installations communes
Autre dépense décidée par le comité