## Mode d'emploi
Planning de chantier : mode d'emploi
À quoi sert ce modèle
Il affiche le planning d'un chantier sous forme de diagramme de Gantt, semaine par semaine, sur 26 semaines : une ligne par lot ou par tâche, une barre par période d'intervention.
Il calcule la date de fin de chaque tâche en jours ouvrés (du lundi au vendredi) et signale les tâches en retard.
Comment le remplir
1. Ouvrez l'onglet « Mon planning » et tapez le nom du chantier et le lundi de la première semaine.
2. Pour chaque tâche : le lot, l'intitulé, l'entreprise, la date de début et la durée en jours ouvrés. La date de fin se calcule seule.
3. Mettez à jour la colonne « Avancement » à chaque réunion de chantier : 100 % passe la tâche en vert.
4. Une tâche non terminée après sa date de fin passe en rouge, avec l'état « En retard ».
5. La flèche ▼ au-dessus des semaines indique la semaine en cours.
6. Ne modifiez pas les cellules grises : ce sont des formules.
Lire le planning
Barre bleue : période prévue. Barre verte : tâche terminée. Barre rouge : tâche en retard.
Sous le tableau : la date de fin prévue du chantier, le nombre de tâches en retard et terminées.
Code couleur des cellules
Cellule à remplir (en bleu)
Formule : ne pas modifier
L'onglet « Exemple »
Il montre le planning fictif de la rénovation d'une maison, en 12 lots. Les dates et les durées sont des exemples, pas des références.
À savoir
Les jours fériés ne sont pas déduits : allongez les durées concernées. Pour enchaîner deux tâches, prenez comme début de la seconde le jour ouvré qui suit la fin de la première.
Ce modèle convient à un chantier de quelques dizaines de tâches. Au-delà, ou pour gérer les liens entre tâches et le chemin critique, utilisez un logiciel de planification.
Modèle gratuit proposé par Tarmou.fr : https://tarmou.fr/logiciel-planning-chantier-gratuit
Version d'octobre 2026.

## Mon planning
Planning de chantier
Modèle gratuit Tarmou.fr · tarmou.fr/logiciel-planning-chantier-gratuit · Remplissez seulement les cellules jaunes.
Chantier
| Lundi de la semaine 1 | 2026-10-19 |  |  | Par défaut : le lundi de cette semaine. Tapez la date du premier lundi du chantier.
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26
▼
Lot | Tâche | Entreprise | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin (calculée) | Avancement | État | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12
Fin prévue du chantier
| Tâches en retard | 0
| Tâches terminées | 0
Fin au-delà des 26 semaines affichées

## Exemple
Planning de chantier : exemple fictif
Modèle gratuit Tarmou.fr · tarmou.fr/logiciel-planning-chantier-gratuit · Remplissez seulement les cellules jaunes.
| Chantier | Rénovation d'une maison (exemple)
| Lundi de la semaine 1 | 2026-09-07 |  |  | Exemple : le chantier a commencé il y a six semaines, quel que soit le jour où vous ouvrez le fichier.
[8 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26
▼
Lot | Tâche | Entreprise | Début | Durée (jours ouvrés) | Fin (calculée) | Avancement | État | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01
00 | Installation de chantier | Entreprise A | 2026-09-07 | 3 | 2026-09-09 | 100% | Terminé | S1: 2
01 | Démolition et curage | Entreprise A | 2026-09-10 | 8 | 2026-09-21 | 100% | Terminé | S1: 2; S2: 2; S3: 2
02 | Gros œuvre : ouvertures et reprises | Entreprise A | 2026-09-22 | 15 | 2026-10-12 | 60% | En retard | S3: 3; S4: 3; S5: 3; S6: 3
03 | Charpente et couverture | Entreprise B | 2026-10-05 | 15 | 2026-10-23 | 50% | En cours | bar: S5 to S7
04 | Menuiseries extérieures | Entreprise C | 2026-10-26 | 5 | 2026-10-30 | 0% | À venir | bar: S8
05 | Plomberie et chauffage (réseaux) | Entreprise D | 2026-10-28 | 10 | 2026-11-10 | 0% | À venir | bar: S8 to S10
06 | Électricité (réseaux) | Entreprise E | 2026-10-28 | 10 | 2026-11-10 | 0% | À venir | bar: S8 to S10
07 | Isolation et plâtrerie | Entreprise F | 2026-11-11 | 15 | 2026-12-01 | 0% | À venir | bar: S10 to S13
08 | Chape et carrelage | Entreprise G | 2026-12-02 | 10 | 2026-12-15 | 0% | À venir | bar: S13 to S15
09 | Plomberie et électricité (finitions) | Entreprises D et E | 2026-12-16 | 5 | 2026-12-22 | 0% | À venir | bar: S15 to S16
10 | Peinture | Entreprise H | 2026-12-21 | 10 | 2027-01-01 | 0% | À venir | bar: S16 to S17
11 | Nettoyage et réception | Maître d'œuvre | 2027-01-04 | 3 | 2027-01-06 | 0% | À venir | bar: S18
| Fin prévue du chantier | 2027-01-06
| Tâches en retard | 1
| Tâches terminées | 2
| Fin au-delà des 26 semaines affichées | Non